KILL BICHOS IA · FASE 2

Registro de sprints ejecutados

Qué se hizo en cada semana de trabajo, quién lo hizo y con qué evidencia

| Proyecto | Kill Bichos IA — agendamiento de visitas de control de plagas con agente de WhatsApp, panel web y app móvil |
| --- | --- |
| Equipo | Javier Lara Bustos, Juan Bórquez y Pedro Vergiu |
| Periodo cubierto | 14 de septiembre al 22 de octubre de 2026 (último cambio registrado en Git) |
| Elaborado | 26 de octubre de 2026 |
| Fuentes | Historial de Git del repositorio (commits y pull requests), resultados de pruebas versionados en el repositorio y documentos de gestión de la carpeta Evidencias de documentacion |

1. Alcance y método

Este documento deja por escrito cómo se ejecutó el trabajo de la Fase 2, agrupado en sprints semanales. Se elaboró el 26 de octubre de 2026 a partir del historial de Git; por lo tanto, es un registro reconstruido y no el acta de cada reunión.

Coordinación del equipo: nos juntamos dos veces por semana, a veces más, para trabajar en conjunto, y los demás días nos coordinamos por WhatsApp. Estas reuniones no quedaron en actas escritas.

Sprints: se agrupó el trabajo por semana, de lunes a domingo. Los sprints semanales quedaron fijos desde el 5 de octubre; las semanas anteriores se agruparon con el mismo criterio para poder ordenar el historial.

Objetivos: cada objetivo se dedujo de lo que efectivamente se entregó en esa semana. No se presentan como objetivos acordados en una reunión.

Responsables: corresponden al autor de los commits y de los pull requests (PR) del repositorio. Javier aparece con los nombres de usuario j4vierlb, Javier Lara Bustos y J4vier Lara Bustos; Juan, como juborquez; y Pedro, como Ryoouo.

Relación con los otros documentos: el Sprint Backlog (02) y las Fichas de sprint (04) conservan el plan original de 11 sprints, que en la práctica se trabajó en paralelo y no en secuencia. Este registro describe cómo se ejecutó en realidad. Si hay diferencias, prevalece este registro junto con el historial de Git.

2. Resumen de los sprints

| Sprint | Semana | Objetivo (deducido de lo entregado) | PR integrados | Commits* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14–20 sep | Dejar lista la base de datos y la API | #1 | 7 |
| 2 | 21–27 sep | Tener la app del técnico utilizable y datos de demostración | #2 | 21 |
| 3 | 28 sep–4 oct | Panel web, agente de WhatsApp y entorno que se levanta con un comando | #4, #5, #6, #7, #8 | 13 |
| 4 | 5–11 oct | Calidad: pruebas de regresión y correcciones | #9, #10 | 20 |
| 5 | 12–18 oct | Documentar el diseño previo a la prueba real y al croquis con IA | #11, #12 | 2 |
| 6 | 19–25 oct | Croquis en terreno con IA, seguridad por empresa y prueba real de WhatsApp | #13 al #20 | 23 |

* Commits sin contar las integraciones (merges). Incluyen la carga y el ordenamiento de documentos, por eso no miden por sí solos el avance del código. La numeración de los PR salta del #2 al #4: el #3 no existe en el historial. En total hay 19 PR integrados.

3. Ficha de cada sprint

Sprint 1 · Base de datos y API   14–20 sep

Objetivo

Dejar lista la base técnica sobre la que se construyen el panel, la app y el agente.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 sep | Esquema de base de datos PostgreSQL/PostGIS con docker-compose y datos de ejemplo | Javier | Commit del 15/09 |
| 17 sep | Se mueve la carpeta database a Evidencias de Proyecto y se crea la estructura de carpetas | Javier | Commits del 17/09 |
| 17 sep | Backend FastAPI con CRUD completo conectado a PostgreSQL real | Javier | PR #1 (17/09) |

Resultados

Base de datos ejecutable con PostGIS y API con operaciones de crear, leer, actualizar y borrar conectada a una base real.

Observaciones y pendientes

Es el punto de partida del código: antes del 15 de septiembre el repositorio contiene solo documentos de la Fase 1.

Sprint 2 · App del técnico y datos de demostración   21–27 sep

Objetivo

Contar con el flujo completo del técnico en terreno y con datos de prueba para las demostraciones.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 sep | Se crea la carpeta del agente de WhatsApp con IA | Pedro | Commit del 22/09 |
| 25 sep | Backend: historial de visitas y código comentado | Javier | PR #2 (27/09) |
| 25 sep | Base de datos: scripts de datos de prueba para demostraciones | Javier | PR #2 (27/09) |
| 25 sep | App móvil Flutter: flujo completo del técnico en terreno | Javier | PR #2 (27/09) |
| 23 sep | Reordenamiento de los documentos de la Fase 1 en las carpetas de evidencias | Juan | Commits del 23/09 |

Resultados

La app Flutter queda con el flujo del técnico y el backend registra el historial de visitas. El PR #2 se integra el 27 de septiembre.

Observaciones y pendientes

La mayoría de los 21 commits de la semana son carga y ordenamiento de documentos de la Fase 1.

La app se ha probado solo en un iPhone real. La prueba en Android está pendiente y está a cargo de Juan.

Sprint 3 · Panel, agente de WhatsApp y Docker   28 sep–4 oct

Objetivo

Sumar el panel web de agendamiento, el agente de WhatsApp con IA y un entorno que se levanta con un solo comando.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 sep | Panel web y agendamiento | Juan | PR #4 (29/09) |
| 29 sep | Agente de WhatsApp con IA: agendamiento con validaciones | Pedro | PR #5 (29/09) |
| 29 sep | Coordenadas y dirección opcionales para clientes que llegan por WhatsApp | Javier | PR #6 (29/09) |
| 29 sep | El «hoy» se calcula con la hora de Chile y no con UTC; se agrega tzdata | Javier | PR #7 (29/09) |
| 29 sep | Docker completo: base de datos, backend y panel con un solo comando | Javier | PR #8 (29/09) |
| 30 sep | La agenda del panel usa la fecha local de Santiago | Juan | PR #9 (08/10) |
| 4 oct | Se agrega la documentación de la Fase 2 | Juan | PR #9 (08/10) |

Resultados

Se levanta todo el sistema con docker compose up --build.

Se corrige el error de zona horaria: el «hoy» calculado en UTC hacía que, pasadas las 21:00 en Chile, la agenda mostrara las visitas del día siguiente. Las fechas se guardan en UTC y se muestran en hora de Chile.

Observaciones y pendientes

Los cambios del panel del 30 de septiembre y del 4 de octubre llegaron a la rama principal recién con el PR #9, el 8 de octubre.

Sprint 4 · Calidad y pruebas   5–11 oct

Objetivo

Medir la calidad con un script de pruebas de regresión y corregir lo que fallara.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 oct | Corrige el error 500 al crear una visita sin técnico; agrega el script de pruebas y sus resultados | Javier | PR #10 (08/10); resultados del 06/10 |
| 8 oct | Se integra el PR #9 del panel (fecha local y documentación) | Juan | PR #9 (08/10) |
| 9 oct | Documentos: plan de la prueba real HU-18, costo de la IA en WhatsApp y diseño de la IA del croquis | Pedro | PR #12 (17/10) |
| 10 oct | Corrige fechas, clientes sin coordenadas y asignación del panel, con pruebas | Juan | PR #11 (12/10) |
| 6 oct | Carga y ordenamiento de documentos de la Fase 2 | Equipo | Varios commits del 05 y 06/10 |

Resultados

La primera ejecución del script, el 6 de octubre, dio 29 casos aprobados y 3 fallidos (PI-17, PS-12 y PR-03). Las causas fueron que el esquema de respuesta exigía un técnico y que faltaban variables de Twilio en el entorno. Se corrigieron con el PR #10.

Los resultados de esa jornada quedaron versionados en la carpeta pruebas.

Observaciones y pendientes

Este es el primer ciclo de prueba, falla y corrección documentado con evidencia. Están versionados los resultados del 06/10 (16:09 y 16:14), del 19/10 y del 21/10. Los del 06/10 (18:54) y los del 20/10 (00:22 y 01:02) existen en la carpeta pruebas, pero aún no se suben a Git.

Sprint 5 · Diseño de la prueba real y del croquis con IA   12–18 oct

Objetivo

Dejar documentado el diseño de la prueba real con WhatsApp y de la geocodificación y la IA del croquis, antes de implementarlos.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 oct | Se integra el PR #11 del panel (fechas, clientes sin coordenadas y asignación) | Juan | PR #11 (12/10) |
| 13 oct | Documentos: aclara el uso del .env con Docker en la HU-18 y agrega la geocodificación al diseño del croquis | Pedro | PR #12 (17/10) |
| 14 oct | Carga del documento 2.3 (formativa de avance de la Fase 2) | Pedro | Commit del 14/10 |

Resultados

Quedan integrados los PR #11 y #12. El diseño de la geocodificación y de la IA del croquis queda documentado antes de implementarse.

Observaciones y pendientes

Fue la semana con menos actividad en Git, con 2 commits. El trabajo se concentró en documentación y en la integración de los dos PR.

Sprint 6 · Croquis en terreno, seguridad y prueba real de WhatsApp   19–25 oct

Objetivo

Entregar el croquis con trampas en terreno y su sugerencia con IA, aislar los datos por empresa y ejecutar la prueba real del agente en WhatsApp.

Trabajo realizado

| Fecha | Qué se hizo | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 oct | Migración de base de datos para trampas y fotos del croquis; backend para crear croquis y agregar trampas y fotos; app móvil para agregar trampas con GPS o en el mapa, con foto de referencia | Javier | PR #13 (19/10) |
| 19 oct | Regresión de 32 casos con los cambios del croquis (32/32) | Javier | PR #13; resultados del 19/10 |
| 19 oct | Geocodificación de la dirección de los clientes de WhatsApp en segundo plano | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 19 oct | IA del croquis: sugerencia de trampas a partir de la foto satelital | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 19 oct | Documento de costos de OpenAI, con Kill Bichos como pagador y tope de US$10 al mes | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 20 oct | Seguridad: se aíslan las visitas y los croquis por empresa | Javier | PR #14 (20/10) |
| 20 oct | POST /auth/refresh y sesión persistente en la app móvil | Javier | PR #15 (20/10) |
| 20 oct | Panel y visor de croquis con fotos privadas y evidencias | Juan | PR #16 (21/10) |
| 20 oct | Puente para la cuenta Trial de Twilio y avance de la prueba real (HU-18) | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 21 oct | Croquis con IA: imagen satelital sin clave, indicación con el radio del predio y botón en la app | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 21 oct | Agente de WhatsApp: el backend valida el horario y ofrece una alternativa; recordatorio al final del historial y número enmascarado en el puente | Pedro | PR #17 (21/10) |
| 21 oct | Pruebas en horario hábil y nuevo resultado de la regresión (32/32) | Javier | PR #18 (21/10); resultados del 21/10 |
| 21 oct | Se reorganiza la Fase 2 según la estructura de entrega | Javier | PR #19 (22/10) |
| 22 oct | HU-18: casos 4 a 7 desde el teléfono con el Sandbox de Twilio, con capturas | Pedro | PR #20 (22/10) |

Resultados

Antes del PR #14, la regresión detectó 8 accesos ajenos entre empresas; después se aprobaron los 30 casos de aislamiento.

Al 20 de octubre: 107 pruebas de backend y 98 del panel, 205 en total, aprobadas; la app tiene 18 pruebas. El script de integración dio 32 de 32 casos el 21 de octubre a las 23:04.

La prueba real de WhatsApp con el Sandbox de Twilio quedó registrada en docs/HU-18_prueba_whatsapp_real.md con 8 de 9 casos aprobados el 22 de octubre.

Observaciones y pendientes

Pendientes: prueba en Android (Juan), capturas de la prueba real que aún faltan (Pedro) y restricciones de las llaves de Google Maps para iOS y Android.

El PR #19 reorganizó la carpeta de la Fase 2 y eliminó documentos de Evidencias Grupales; hay que confirmar que ninguno se haya perdido.

4. Retrospectiva del 26 de octubre de 2026

Propuesta de Javier a partir de lo que muestran el historial y las pruebas. Juan y Pedro deben revisarla y completarla con sus propias observaciones antes de considerarla un acuerdo del equipo.

| Mantener | Mejorar | Dejar de hacer |
| --- | --- | --- |
| • Un PR por cada función o corrección, con revisión antes de integrar. • El script de regresión de 32 casos después de cada cambio importante. • Reunirnos dos veces por semana y coordinarnos por WhatsApp el resto de los días. | • Dejar un acta breve de cada reunión. • Registrar el sprint semana a semana y no al final. • Subir a Git los resultados de pruebas cuando se ejecutan. • Probar también en Android. | • Subir documentos en varios commits «Add files via upload» y renombrarlos después. • Dejar documentos de gestión desactualizados respecto del código. |

Acciones propuestas

| Acción | Responsable propuesto | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Subir a Git los resultados de pruebas que faltan y las capturas del informe | Javier | Antes de la presentación |
| Escribir un acta breve de cada reunión desde ahora | Equipo | Desde la próxima reunión |
| Probar la app en Android y registrar el resultado | Juan | Antes de la presentación |
| Completar las capturas pendientes de la prueba real de WhatsApp | Pedro | Antes de la presentación |
| Actualizar el Sprint Backlog (02) y las Fichas de sprint (04) con el estado actual del código | Javier | Antes de la presentación |

Cada acción debe reaparecer en la siguiente retrospectiva como cumplida, en curso o pendiente, con su motivo y su nueva fecha si corresponde.

5. Limitaciones de este registro

Se basa en el historial de Git: no incluye lo conversado en las reuniones ni en WhatsApp, y no reemplaza un acta.

Los commits y los PR no miden el esfuerzo de cada persona; una parte importante del trabajo de reunión, prueba manual y coordinación no deja huella en el repositorio.

Las fechas de los commits son las que registra Git y pueden diferir del día en que se integraron a la rama principal; por eso se indica también la fecha de cada PR.

Los resultados de pruebas citados son los que están en el repositorio o en la documentación del proyecto. No se incluyen cifras que no hayan podido verificarse.