# Documento de inicio de Fase 2

Alcance del MVP y estado técnico al 20 de octubre de 2026

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Actualización documental | 20 de octubre de 2026 |

Este documento establece el marco operativo para desarrollar y validar el MVP de Kill Bichos IA durante la Fase 2. Complementa la definición del proyecto de Fase 1 y fija qué se construirá, qué queda fuera y bajo qué restricciones se trabajará.

# 1 Propósito y contexto

Kill Bichos IA busca digitalizar el contacto con clientes, el agendamiento de visitas y el apoyo al trabajo en terreno mediante un panel web, un backend central y una aplicación móvil. El MVP prioriza un flujo demostrable de extremo a extremo, con trazabilidad y validación humana.

# 2 Alcance del MVP

| Incluye | Resultado y estado comprobable |
| --- | --- |
| Autenticación | JWT y roles administrativos/operador implementados; login y restricciones verificados en el reporte de 32 casos. |
| Panel web | Agenda por fecha chilena y operador, edición y reprogramación, clientes y visor de croquis con fotos privadas. Regresión actual: 98 pruebas frontend y 107 backend; evidencia E4. |
| Agendamiento | Creación y edición manual con o sin operador; horario configurado, validación de conflictos, almacenamiento UTC y visualización en Chile. Cancelar conserva visita, croquis y trampas. |
| Aplicación móvil | Código de agenda, detalle, croquis e historial disponible; API técnica probada. La validación del cliente en el teléfono no está registrada. |
| Croquis | Gestión de trampas en terreno y fotos disponibles en la app; panel de solo lectura con mapa real verificado en localhost:5173. Generación por IA, geocodificación y planos interiores automáticos no entregados. |
| WhatsApp | Webhook y agente incluidos en main. Rechazo sin firma probado; no existe reporte de conversación real de Sandbox en las evidencias revisadas. |
| Persistencia | PostgreSQL/PostGIS; integración real del panel en base aislada. El modo offline móvil conserva solo un esqueleto SQLite. |

# 3 Fuera del MVP

Integración productiva con pagos, facturación electrónica o ERP.

Optimización automática de rutas entre múltiples visitas.

Soporte multiempresa administrable desde una consola global.

Entrenamiento de un modelo propio de inteligencia artificial.

Eliminación física de visitas o croquis que deban conservar trazabilidad.

# 4 Restricciones y supuestos

| Tipo | Definición |
| --- | --- |
| Tiempo | Plan original de 11 sprints semanales; la numeración no acredita fechas ni ejecución de reuniones. |
| Tecnología | React/Vite, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS y Flutter. |
| Datos | Se trabaja con datos de demostración; los datos reales requieren autorización del cliente. |
| Seguridad | JWT y roles, CORS restringido y permisos por empresa en visitas, croquis y fotos. Los 30 casos de aislamiento de E4 aprobaron tras integrar el PR #14. |
| Validación | El operador conserva la decisión final sobre los puntos del croquis. |

# 5 Criterios de éxito

Un usuario administrativo inicia sesión y consulta una agenda filtrada.

Se puede crear una visita con cliente y un operador válido, o sin asignar; la API conserva operador_id como null cuando corresponde.

El operador puede consultar su agenda, abrir el croquis y registrar una visita.

Los cambios relevantes quedan persistidos y son verificables mediante pruebas.

El cliente valida el flujo principal en escenarios acordados.

# 6 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Juan Bórquez | Panel, agendamiento, documentación de pruebas. |
| Javier Lara Bustos | Datos, arquitectura y aplicación móvil. |
| Pedro Vergiu | Agente conversacional, integración y validación final. |
| Cliente | Validar proceso, datos, criterios operativos y aceptación. |

# 7 Evidencias y aceptación

El corte técnico del 20/10/2026 registra 205 pruebas aprobadas: 107 backend y 98 frontend, sin fallas ni omisiones. Las 30 de aislamiento están incluidas en las 107, no se suman otra vez. Se verificó además el mapa real con datos sintéticos. E4: Verificacion_PR14_2026-10-20.md; E5: Croquis_maps_real_2026-10-20.md, en la carpeta pruebas. Se conservan las ejecuciones del 6 y 9 de octubre como historial; ninguna sustituye la aceptación del cliente.

Rodrigo Quiroga fue identificado por Juan como representante para la validación. Su cargo, la fecha de la sesión, los resultados y la firma deben registrarse en el acta de validación.