|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimos el núcleo técnico, pero no todo en los tiempos. El levantamiento y el diseño de la BD salieron en plazo, la app móvil quedó lista antes de lo planificado, el panel web se atrasó y el agente de WhatsApp quedó integrado pero todavía en pruebas. El generador de croquis aún no parte. Lo que ayudó: modelar primero la BD en PostgreSQL/PostGIS, levantar todo con Docker Compose y trabajar con una rama por integrante y Pull Requests. Lo que complicó: la disponibilidad dispar del equipo, errores de ambiente (bcrypt incompatible y el "hoy" calculado en UTC en vez de hora de Chile), depender de Twilio y OpenAI para probar WhatsApp y dejar la documentación para el final.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Los errores técnicos los corregimos y quedaron registrados: fijamos la versión de bcrypt, agregamos tzdata y calculamos el día con America/Santiago, con pruebas unitarias. El 6 de octubre corrimos las pruebas automáticas: el script de integración, seguridad y rendimiento pasó 29 de 32 en la primera corrida. Las fallas mostraron un error real (una visita sin técnico daba error 500 y dejaba inutilizable la agenda del panel), que corregimos en el PR #10; la segunda corrida pasó 32 de 32. También pasaron las 7 pruebas de Flutter y las 5 del backend. Para el retraso redistribuimos tareas (WhatsApp a Pedro, panel a Juan) y ordenamos el trabajo con un Product Backlog de 20 historias de usuario, la Definition of Done y fichas de sprint. Lo que sigue: documentar mientras avanzamos, probar WhatsApp con Twilio real y definir el costo de usar OpenAI.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evaluamos como bueno en lo técnico y más débil en lo documental. Yo Javier hice la base de datos, el backend, la app móvil, Docker y la integración en GitHub. El sistema funciona de punta a punta: el técnico inicia sesión, ve su agenda y registra la visita, y el administrador gestiona clientes y visitas desde el panel.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? (1) ¿La estructura de carpetas Fase 2 (Evidencias Individuales, Grupales y Proyecto) es la definitiva para la entrega? (2) ¿Es válido usar OpenStreetMap en vez de Google Maps, que exige cuenta de facturación? (3) Para rendimiento, ¿basta una prueba de carga simple sobre login y agenda? (4) ¿Cómo presentamos el agente de WhatsApp en la demo si no tenemos URL pública ni los servicios de pago?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene precisar. Yo Javier sigo con la BD, el backend, la app móvil, Docker y la integración; Juan con el panel web y sus pruebas; Pedro con WhatsApp, la prueba real con Twilio y el cierre del plan de pruebas. Tareas nuevas: manual técnico y README, tablero de GitHub Projects y lo pendiente de la app (mapa, crear croquis, sesión persistente y modo sin conexión).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Bien, con cosas por mejorar. Dividir por componentes nos permitió avanzar en paralelo y las ramas con Pull Requests dejaron un historial claro. Cuando hubo atraso reasignamos tareas en vez de frenar. Por mejorar: coordinar mejor los tiempos, porque el atraso del panel afectó la integración, hacer reuniones cortas y regulares y avisar a tiempo cuando alguien se complica.